## Acronymes
Acronyme | Définition
(F)OSS | (Floating) Offshore SubStation
ALS | Accidental Limit State
CAD | Computer Aided Design
CAO | Conception Assistée par Ordinnateur
CAPEX | Capital expenditures
COG | Center of Gravity
DLC | Design Load Case
DMR | Dedicated metallic return conductor
EPCI | Engineering Procurement Construction and Installation
FEM | Finite Element Method
FLS | Fatigue Limit State
H/VAC | Heating, Ventilation and Air Conditioning
HLV | Heavy Lift Vessel
HSE | Hygiène Sécurité Environnement
HT | Haute Tension
HV | High Tension
MDR | Main Document Register
O&M | Operation et Maintenance
OPEX | Operating Expenditures
PCCI | Protection cathodique par courant imposé
PEM | Poste en Mer
R&O | Risks and Opportunities
RAO | Response amplitude operator
SKS | Station Keeping System
SLD | Single Line Diagram
SOLAS | Safety of Life at Sea
SPMT | Self Propelled Modular Transporter
T&I | Transport et Installation
TP | Transition Piece
TS | Topside
ULS | Ultimate Limit State
VIV | Vortex Induced Vibration

## Contexte
Contexte [Fr] | Context [En]
L’éolien offshore devrait connaître une expansion rapide à l'échelle mondiale. Au niveau européen, dans sa communication intitulée « Boosting Offshore Renewable Energy for Climate Neutral Europe » publiée le 19 novembre 2020, la Commission Européenne vise 300GW de capacité installée pour l’éolien en mer d’ici 2050, avec un objectif intermédiaire de 60 GW en 2030. En France, le pacte pour l'éolien en mer signé entre le Gouvernement français et la filière a fixé un objectif de 45 GW de capacité installée d'ici 2050. En outre, le Ministre de l’Industrie a réitéré en 2026 cet objectif. La PPE 3 a précisé cette capacité à installer sur les prochaines décennies : 15GW en 2035 puis 18GW en 2037 de capacité cumulée en service. Le raccordement des parcs éoliens en mer, comprenant la sous-station électrique en mer, est désormais une prérogative de RTE pour les façades métropolitaines françaises depuis l’AO3. La plupart des côtes françaises se caractérisent par des profondeurs augmentant rapidement à mesure que l'on s'éloigne des côtes. Par conséquent, sur certaines façades (Atlantique et Méditerranée), le développement de l’éolien en mer pourra nécessiter le recours à la technologie flottante pour les turbines et la sous-station. Au sein de RTE, en fonction des sites (conditions metoceans, profondeur, conditions de sols, etc.), des études de faisabilité et des comparaisons technico-économiques entre sous-station posée et sous-station flottante pourront être pertinentes afin de valider la solution technique la mieux adaptée au contexte. De plus, les énergies marines à développer en France ne se limitent pas uniquement aux parcs éoliens. L’énergie hydrolienne constitue une ressource renouvelable à fort potentiel dans les zones côtières à courants marins soutenus. Le raccordement des fermes hydroliennes au réseau électrique terrestre est un enjeu technologique majeur, notamment pour les installations éloignées des côtes. Les postes électriques sous-marins pourraient être une solution à considérer pour permettre d’évacuer l’énergie produite par les hydroliennes. Actuellement, les technologies de poste électrique sous-marin sont encore émergentes, principalement développées pour les champs pétroliers (Oil & Gas) ou à l’étude pour l’éolien offshore flottant. Dans la PPE 3 publiée le 13 février 2025, l’Etat a précisé ces éléments concernant l’énergie hydrolienne avec un premier appel d’offres hydrolien de 250MW pour le Raz Blanchard et une attribution d’ici 2030. Selon les premiers résultats et selon l’évolution des coûts de la technologie, d’autres appels d’offres pourraient être lancés. Le raccordement des parcs hydroliens français est actuellement réalisé sur le réseau public de distribution d’électricité (RPD) dans le cadre d’essais pilotes. A terme, le raccordement des hydroliennes se fera sur le réseau public de transport d’électricité (RPT), périmètre de RTE, du fait de la puissance des parcs hydroliens envisagés. Ce raccordement sur le réseau de transport d’électricité nécessitera probablement la présence d’un poste électrique en mer à proximité des parcs hydroliens si un raccordement terrestre direct n’est pas possible. Ce poste électrique en mer pourrait être un poste électrique sous-marin. Dans ce contexte, la R&D de RTE accompagne les équipes métiers afin d’éclairer les prochaines décisions concernant les raccordements post PPE3. | Offshore wind is expected to expand rapidly worldwide. At the European level, in its communication entitled “Boosting Offshore Renewable Energy for Climate Neutral Europe” published on November 19, 2020, the European Commission is targeting 300GW of installed offshore wind capacity by 2050, with an intermediary target of 60GW in 2030. In France, the offshore wind energy pact signed between the French Government and the industry has set a target of 45GW of installed capacity by 2050. In addition, the Minister of Industry reiterated this target in 2026. The PPE 3 specified this capacity to be installed over the coming decades: 15 GW in 2035, then 18 GW in 2037 of cumulative capacity in service. The connection of offshore wind farms, including the offshore electrical substation, is now the responsibility of RTE for the French metropolitan coastline from AO3 onwards. Most of the French coastline is characterized by depths that increase rapidly as the distance to the shore increases. Consequently, on certain coastlines (Atlantic and Mediterranean), the development of offshore wind may require the use of floating technology for turbines and substations. Within RTE, depending on the sites (metocean conditions, water depth, soil conditions, etc.), feasibility studies and technical-economic comparisons between fixed and floating substations may be relevant in order to validate the technical solution best suited to the context. Furthermore, marine renewable energy development in France is not limited to offshore wind farms. Tidal energy is a renewable resource with high potential in coastal areas with strong currents. Connecting tidal farms to the onshore power grid is a major technological challenge, particularly for installations located far from the coast. Underwater substations could be a solution to consider for transporting the energy produced by tidal turbines. Currently, underwater substation technologies are still emerging, mainly developed for oil and gas fields or under study for floating offshore wind farms. In the PPE 3 published on February 13, 2025, the government clarified these elements concerning tidal energy with an initial 250MW tidal energy tender for Raz Blanchard and an award by 2030. Depending on the initial results and the evolution of technology costs, other calls for tenders may be launched. French tidal energy farms are currently being connected to the public electricity distribution network as part of pilot tests. Ultimately, tidal turbines will be connected to the public electricity transmission network, which is managed by RTE, due to the power of the planned tidal energy farms. This connection to the electricity transmission network will probably require an offshore substation to be located near the tidal energy farms if a direct onshore connection is not possible. This offshore substation could be an underwater substation. In this context, RTE's R&D department is working with the operational teams to inform future decisions regarding post-PPE3 connections.

## Description des lots
Lot / workpackage | Nom [Fr] | Desciption [Fr] | Name [En] | Description [En]
1 | Etudes conceptuelles | Ce lot correspond aux études conceptuelles appliquées aux différentes solutions de raccordement en mer (posé, flottant, subsea), visant à obtenir des estimatifs préliminaires tant sur les aspects dimensionnels qu’économiques, ainsi que des screenings de solutions possibles. Les tâches possibles à réaliser couvrent aussi bien le design pour lequel des estimatifs dans les limites de marges de conception sont attendus, les études industrielles macro basées sur différents scénarios et des données publiques, ainsi que économiques avec un niveau d’incertitude élevé (pas plus qu’AACE Class V ou équivalent). La liste des activités et livrables pour ce lot est donnée dans l'onglet "Activités et livrables Lots 1 & 2". A noter que la liste des activités et des livrables est identique pour les lots 1 et 2, le niveau de maturité attendu diffère comme décrit dans la description des lots. | Conceptual studies | This work package corresponds to conceptual studies applied to different offshore connexions solutions (bottom-fixed, floating, subsea), aiming to obtain preliminary estimates on both dimensional and economic aspects, as well as screening of possible solutions. The tasks to be performed cover design, for which estimates within design margins are expected, macro-industrial studies based on different scenarios and publicly available data, and economic studies with a high level of uncertainty (no higher than AACE Class V or equivalent). The list of activities and deliverables for this workpackage is provided in the “Activités et livrables Lots 1 & 2” tab. Please note that while the list of activities and deliverables is identical for workpackages 1 and 2, the expected level of maturity differs, as described in the workpackage descriptions.
2 | Etudes de faisabilité avancées | Ce lot correspond aux études de faisabilité appliquées aux différentes solutions de raccordement en mer (posé, flottant, subsea), de type « Pre-FEED » visant à obtenir des estimatifs tant sur les aspects dimensionnels qu’économiques et des garanties sur la faisabilité des solutions étudiées. Ce niveau d’études dénote la nécessité d’inter-comparabilité des solutions étudiées et doit donc répondre à des critères communs et définis, plus précis qu’en phase conceptuelle. Ainsi les études portent sur le design appliqué à des cas d’étude et des critères donnés, en tenant compte de contraintes en phase d’exécution, d’opération et de fin de vie. Des indicateurs sont à définir afin d’orienter les études entre les boucles de conception et converger vers un design cohérent. Les études industrielles doivent prendre en compte un scénario précis et des données d’entrée réelles. Enfin l’estimation économique visée est d’un niveau AACE Class III idéalement (pas supérieur à Class IV). La liste des activités et livrables pour ce lot est donnée dans l'onglet "Activités et livrables Lots 1 & 2". A noter que la liste des activités et des livrables est identique pour les lots 1 et 2, le niveau de maturité attendu diffère comme décrit dans la description des lots. | Pre-FEED studies | This work package corresponds to feasibility studies applied to various offshore connexions solutions (bottom-fixed, floating, subsea), of "Pre-FEED" type, aimed at obtaining estimates for both dimensional and economic aspects, as well as guarantees regarding the feasibility of the solutions studied. This level of study requires the need for intercomparability of the solutions and must therefore meet common and defined criteria, more precise than those used in the conceptual phase. Thus, the studies focus on the design applied to specific case studies and criteria, considering constraints during the execution, operation, and end-of-life phases. Indicators must be defined to guide the studies through the design iterations and converge towards a coherent design. The industrial studies must consider a precise scenario and realistic input data. Finally, the targeted economic estimate is ideally at AACE Class III level (no higher than Class IV). The list of activities and deliverables for this workpackage is provided in the “Activités et livrables Lots 1 & 2” tab. Please note that while the list of activities and deliverables is identical for workpackages 1 and 2, the expected level of maturity differs, as described in the workpackage descriptions.
3 | Architecture d'ensemble | Ce lot correspond au management de projet appliqué aux études de solutions de raccordement en mer (posé, flottant, subsea) niveau Pre-FEED quand différentes disciplines doivent être coordonnées afin d’atteindre un objectif de conception dirigé par un axe donné (ex : le coût, le contenu local ou autre). Pour cela tous les éléments de la conduite et de la coordination d’un projet de conception d’infrastructure dont la définition des rôles, responsabilités et des interfaces ainsi qu’un modèle et un dossier d’architecture d’ensemble pilotable par la mise en place d’indicateurs clefs, doivent être définis. L’objectif est d’orienter les études entre les boucles de conception et converger vers un design global cohérent. L’architecture d’ensemble doit également pilotés le planning, le profil de risques et d’opportunités et s’assurer de la bonne marche des études. La liste des activités et livrables pour ce lot est donnée dans l'onglet "Activités et livrables Lot 3". | Overall concept architecture | This package corresponds to project management applied to Pre-FEED offshore grid connection (bottom-fixed, floating, subsea)studies, where different disciplines must be coordinated to achieve a design objective driven by a given factor (e.g., cost, local content, or other). To this end, all elements of managing and coordinating an infrastructure design project must be defined, including the definition of roles, responsibilities, and interfaces, as well as a model and overall architecture document that can be managed through the implementation of key performance indicators. The objective is to guide the studies through the design iterations and converge towards a coherent overall design. The overall architecture must also manage the schedule, the risk and opportunity profile, and ensure the smooth progress of the studies. The list of activities and deliverables for this workpackage is provided in the “Activités et livrables Lot 3” tab.

## Activités&Livrables lots1et2
Thématique | Inputs | Activités | Livrable attendu | Topic | Inputs | Activities | Expected deliverables
EQUIPEMENTS HORS EQUIPEMENTS HT (POUR OSS SUBSEA INCLUS) |  | Etude d'utilities (for instance H/VAC cooling system) | Etat de l'art des solutions Rapport de dimensionnement et bilan de puissance | EQUIPMENT EXCLUDING HIGH VOLTAGE EQUIPMENT (FOR SUBEA OSS INCLUDED) |  | Utilities studies (for instance H/VAC cooling system) | State of the art of the solutions Sizing report and power balance
|  | Etude de l'usine électrique bord - identification des consommateurs - bilan de puissance des consommateurs - établissement des configurations d'appel de charge -bilan de puissance global | Architecture électrique bord Bilan de puissance électrique bord |  |  | Study of the power plant - Identification of loads - Power balance of loads - Determination of load demand profiles - Overall power balance | On-board electrical architecture On-board electrical power balance
| Base de coûts (si disponible) | Estimations des coûts et des contingences | Estimation de coût et hypothèses associées Profil de risques et d'opportunités |  | Cost data base (if available) | Cost and contingency estimates | Cost estimate and associated assumptions Risk and opportunity profile
ARCHITECTURE ELECTRIQUE & ELECTRONIQUE DE PUISSANCE (POUR OSS SUBSEA INCLUS) | Données de site | Interprétation des données d'entée | Design basis | ELECTRICAL ARCHITECTURE AND POWER ELECTRONICS (FOR SUBSEA OSS INCLUDED) | Site data | Interpretation of input data | Design basis
| Caractéristiques des équipements (électriques, poids, encombrements) |  |  |  | Equipment specifications (electrical specifications, weight, dimensions)
| Normes et règles applicables aux PEM et aux structures offshore | Définir le référentiel normatif et réglementaire | Design brief |  | Applicable rules and regulations for OSS and offshore structures | Define the regulatory and standards framework | Design brief
| Spécifications fonctionnelles |  |  |  | Functional specifications
| Définition des cas d'usage |  |  |  | Definition of use cases
| Contraintes opérationnelles |  |  |  | Operational constraints
|  | Définir le single line diagram du poste | Single Line Diagram |  |  | Define the single-line diagram for the substation | Single Line Diagram
|  | Définir le layout du poste | Layout |  |  | Define the substation layout | Layout
|  | Etudes électrotechniques | Résultats électrotechnique, bilan de puissance |  |  | Electrical engineering studies | Electrical engineering results, power balance
TOPSIDE | - Données de site | Interprétation des données de site et des données d'entrée | Design basis | TOPSIDE | Site data | Interpretation of site data and input data | Design basis
| - Liste des équipements électriques HT - SLD final - Layout |  |  |  | - List of high-voltage electrical equipment - Final SLD - Layout
| - Critères de mouvement/acc, zone d'exclusion en fréquence… des équipement haute tension |  |  |  | Motion/acceleration criteria, frequency exclusion zones, etc., for high-voltage equipment
| - Cas d'usage et spécifications (fonctionnelles, HSE, O&M…) - Cas de chargement | Interprétation des spécifications et des cas d'usage à couvrir | Design brief |  | - Use cases and specifications (functional, HSE, O&M, etc.) - Load cases | Interpretation of specifications and use cases to be covered | Design brief
| - Normes et règles applicables aux PEM et aux structures offshore | Définition d'un référentiel normatif et réglementaire |  |  | Standards and regulations applicable to OSS and offshore structures | Definition of a standards and regulatory framework
| Contraintes de constructabilité - moyens de levage - aires d'assemblage - charges supportable - stratégie d'intégration des équipements - ateliers - … | Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Constructability constraints - Lifting equipment - Assembly areas - Load-bearing capacity - Equipment integration strategy - Workshops - … | Translation of constraints into design parameters
| Contrainte et stratégie de mating Interfaçage TS et TP | Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Mating constraints and strategy TS and TP interfacing | Translation of constraints into design parameters
| Contraintes opérationnelles | Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Operational constraints | Translation of constraints into design parameters
| Liste des équipements auxiliaires (hors équipements HT) incluant le cooling system | Evaluation des encombrements et des poids des équipements non étudiés dans le cadre des études |  |  | List of auxiliary equipment (excluding HV equipment), including the cooling system | Assessment of the dimensions and weights of equipment not considered in the design studies
| Liste des structures secondaires | Evaluation des poids et des emplacements des structures secondaires |  |  | List of secondary structures | Assessment of the weights and locations of secondary structures
| Devis de masses des équipements Dossier d'Environnement | Etude de design de la structure topsides dont - calculs FEM, fatigue analysis, Drawings, - calculs vibratoires et définition des résilients Etude de Conception du Topside | Rapport de design de la structure TS Dossiers de calculs Weight report (structure préliminaire TS) General Arrangement du Topside Drawings / Material takeoff Modèles CAO 3D Schéma topo-fonctionnels (optionnel en fonction des données d'entrée disponibles) Plans d'aménagement des locaux principaux ou à forte densité (optionnel en fonction des données d'entrée disponibles) |  | Equipment mass estimates Environmental report | Design study of the topside structure, including - FEM calculations, fatigue analysis, drawings, - vibration calculations, and definition of vibration dampers Topside Design Study | Structural Design Report Calculation Files Weight Report (Preliminary TS Structure) Topside General Arrangement Drawings / Material Takeoff 3D CAD Models Topographical and Functional Schematics (optional depending on available input data) Layout Plans for Main or High-Density Areas (optional depending on available input data)
|  | Etude des fonctions Vie | Plans d'emménagements des fonctions vie (logements, restauration,…) |  |  | Living quarter study | Layout plans for living quarters (housing, dining, etc.)
|  | Etude de conformité SOLAS | Dossier d'analyse des exigences SOLAS et des éléments de réponse à la convention |  |  | SOLAS Compliance Analysis | Analysis of SOLAS requirements and compliance documentation
|  | Etude industrielles et de constructabilité | Rapport et plans de construction Visuel / Modèle 3D Planning avec dates/jalons clefs |  |  | Industrial and Constructability Studies | Report and Construction Plans Visuals / 3D Model Planning with Key Dates and Milestones
|  | Etudes T&I (logistique en chantier) Etude de mating | Rapport et plans d'intégration Rapport logistique / transport & installation du topside Note de calcul levage Planning avec dates/jalons clefs |  |  | T&I Studies (On-Site Logistics) Mating Analysis | Mating Report and Plans Logistics/Transportation & Topside Installation Report Lifting Calculation Planning with Key Dates and Milestones
| Base de coûts (si disponible) | Estimations des coûts et des contingences | Estimation de coût et hypothèses associées Profil de risques et d'opportunités |  | Cost data base (if available) | Cost and Contingency Estimates | Cost estimate and associated assumptions Risk and opportunity profile
PIECE DE TRANSITION dont DOUBLE BOTTOM | - Distribution de masses et COG du topside - Configuration du flotteur (nombre de support/colonnes) | Interprétation des données de site et des données d'entrée | Design basis | TRANSITION PIECE INCLUDING DOUBLE BOTTOM | - Mass distribution and center of gravity (COG) of the topside - Floater configuration (number of supports/columns) | Interpretation of site data and input data | Design basis
| Spécifications |  | Design brief |  | Specifications |  | Design brief
| Philosophie de mating du topside | Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Topside mating philosophy | Translation of constraints into design parameters
| Moyens industriels envisagés | Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Proposed industrial means | Translation of constraints into design parameters
| Normes et règles applicables aux PEM et aux structures offshore | Définition d'un référentiel normatif et réglementaire |  |  | Rules and regulations applicable to offshore platforms and structures | Definition of a standards and regulatory framework
|  | Etude de design de la pièce de transition | Rapports d'étude de la structure TP |  |  | Design study of the transition piece | TP Structural Study Reports
|  | Etude industrielles et de constructabilité de la pièce de transition | Rapport et plans de construction Weight report General Arrangement Drawings / Material takeoff Visuel / Modèle 3D Planning avec dates/jalons clefs |  |  | Industrial and constructability study of the transition piece | Report and Construction Plans Weight Report General Arrangement Drawings / Material take off Visuals / 3D Model Planning with Key Dates and Milestones
|  | Etude de l'installation de la pièce de transition | Rapport et plans de logistique et d'installation Note de calcul levage Planning avec dates/jalons clefs |  |  | Installation study of the transition piece | Logistics and Installation Report and Plans Lifting Calculation Sheet Planning with Key Dates and Milestones
| Base de coûts (si disponible) | Estimations des coûts et des contingences | Estimation de coût et hypothèses associées Profil de risques et d'opportunités |  | Cost data base (if available) | Cost and Contingency Estimates | Cost estimate and associated assumptions Risk and opportunity profile
FLOTTEUR | Données de site pour sites : - construction - mating - tow - service | Interprétation des données de site et des données d'entrée | Design basis | FLOATER | Site data for sites: - construction - mating - towing - operation | Interpretation of site data and input data | Design basis
| - Critères de mouvement/acc, zone d'exclusion en fréquence… des équipement HT |  |  |  | Motion/acceleration criteria, frequency exclusion zones, etc., for high-voltage equipment
| Données du Topside et de la pièce de transition |  |  |  | Topside and transition piece data
| Cas d'usage et spécifications (fonctionnelles, HSE, O&M…) Inventaire des flotteurs Résultats préliminaires (concept-selection, prédimensionnement) | - Interprétation des requis employeur - Mise en place des méthodologies de design, - Justifier les choix conceptuels, - Détermination des DLC et des cas de chargement | Design brief (méthodologie, référentiel normatif, DLC, ...) |  | Use cases and specifications (functional, HSE, O&M, etc.) Inventory of floaters Preliminary studies results (concept selection, preliminary sizing) | -Interpretation of employer requirements - Implementation of design methodologies, - Justification of design choices, - Determination of design load conditions (DLC) and load cases | Design brief (methodology, standards, DLC, etc.)
| Normes et règles applicables aux PEM et aux structures offshore | - Définition d'un référentiel normatif et réglementaire |  |  | Rules and regulations applicable to OSS and offshore structures | Definition of a standards and regulatory framework
| Contraintes de constructabilité | - Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Constructability constraints | Translation of constraints into design parameters
| Contrainte et stratégie de mating | - Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Mating constraints and strategy | Translation of constraints into design parameters
| Contraintes T&I | - Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | T&I constraints | Translation of constraints into design parameters
| Contraintes opérationnelles d'accessibilité et de disponibilité | - Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Operational constraints regarding accessibility and availability | Translation of constraints into design parameters
| Liste des équipements auxiliaires | Evaluation des encombrements et des poids des équipements non-couverts par RHODE |  |  | List of auxiliary equipment | Assessment of the dimensions and weights of equipment not considered in the design studies
| Liste des structures secondaires | Evaluation des poids et des emplacements des structures secondaires |  |  | List of secondary structures | Assessment of the weights and locations of secondary structures
|  | Etude de design du flotteur : - Détermination des dimensions et le poids du flotteur - Concevoir le système de protection cathodique - Evaluation de la stabilité en intact et après avarie, définition des capacités en ballast, et définition des marine systems - Evaluer les performances dynamique du flotteur / Etude de mouvements et d'accélérations - Estimer/calculer l'échantillonnage, le poids et la répartition des structures primaires, secondaires et des équipements du flotteur - Evaluer le lightship et les configurations du flotteur selon différentes opération/cas de chargement (hull only, tow, mating, transit, in service) - Estimer/Vérifier les tirants d'eau associés à ces différentes opérations/cas de chargement en fonction des contraintes industriels et d'exécution - Etude de Conception | Rapports de design (stabilité, performance, structure): - Rapport de dimensionnement global - Rapport préliminaire de design - rapport préliminaire de stabilité - calculs de protection cathodique ou de PCCI - rapport des performances en mouvement (RAOs dans les 6 degrés de liberté), périodes propres, inclinaisons et accélération max dans les différents cas de chargement - rapport structurel et échantillonnage - Modèle numérique - Weight report préliminaire - Requis pour l'installation General Arrangement Drawings / Material takeoff Modèles CAO 3D intégrant toutes les fonctions additionnelles dans ou sur le flotteur et le Double Bottom : ballasts, passage Jtubes, passerelle, escaliers, landing areas... Schéma topo-fonctionnels (optionnel en fonction des données d'entrée disponibles) Plans d'aménagement des locaux principaux ou à forte densité (optionnel en fonction des données d'entrée disponibles) |  |  | Floater Design Study: - Determination of the floater's dimensions and weight - Design of the cathodic protection system - Assessment of stability in intact and damaged conditions, definition of ballast capacities, and definition of marine systems - Evaluate the dynamic performance of the floater / Study of motions and accelerations - Estimate/calculate the dimensions, weight, and distribution of the primary and secondary structures and equipment of the floater - Evaluate the lightship and configurations of the floater according to different operations/load cases (hull only, tow, mating, transit, in service) - Estimate/verify the drafts associated with these different operations/load conditions based on industrial and execution constraints - Design Study | Design Reports (Stability, Performance, Structure): - Preliminary Sizing Report - Preliminary Design Report - Preliminary Stability Report - Cathodic Protection Calculations - Hydroynamic Performance Report (RAOs in 6 degrees of freedom), natural periods, inclinations, and maximum acceleration under various load conditions - Structural report and sampling - Numerical model - Preliminary weight report - Installation requirements General Arrangement Drawings / Material takeoff 3D CAD models incorporating all additional features within or on the float and the double bottom: ballast tanks, J-tube passages, gangway, stairs, landing areas... Topographic and functional diagrams (optional depending on available input data) Layout plans for main or high-density areas (optional depending on available input data)
|  | Etudes industrielles et de constructabilité | Rapport et plans de construction Visuel / Modèle 3D Planning avec dates/jalons clefs |  |  | Industrial and constructability studies | Report and Construction Plans Visuals / 3D Model Planning with Key Dates and Milestones
|  | Etude du mating de la pièce de transition et du topside | Rapport et plans de mating Note de calcul levage Planning avec dates/jalons clefs |  |  | Mating study for the transition piece and topside | Report and mating drawings Lifting calculation sheet Planning with key dates/milestones
|  | Etude T&I | Rapport logistique / transport & installation du flotteur Planning avec dates/jalons clefs |  |  | T&I study | Logistics report / transport & installation of the floater Planning with key dates/milestones
|  | Conception de systèmes de tranquillisation | Dossier de Configuration du Système |  |  | Design of stabilization systems | System Configuration Documentation
| Base de coûts (si disponible) | Estimations des coûts et des contingences | Estimation de coût et hypothèses associées Profil de risques et d'opportunités |  | Cost data base (if available) | Cost and Contingency Estimates | Cost estimate and associated assumptions Risk and opportunity profile
STRUCTURE POSEE | Données de site pour sites : - construction - mating - tow - service | Interprétation des données de site et des données d'entrée | Design basis | BOTTOM FIXED STRUCTURE | Site data for sites: - construction - mating - towing - operation | Interpretation of site data and input data | Design basis
| Données du Topside et de la pièce de transition |  |  |  | Topside and transition piece data
| Cas d'usage et spécifications (fonctionnelles, HSE, O&M…) Inventaire des types de structures posées Résultats préliminaires (concept-selection, prédimensionnement) | - Interprétation des requis employeur - Mise en place des méthodologies de design, - Justifier les choix conceptuels, - Détermination des DLC et des cas de chargement | Design brief (méthodologie, référentiel normatif, DLC, ...) |  | Use cases and specifications (functional, HSE, O&M, etc.) Inventory of floaters Preliminary studies results (concept selection, preliminary sizing) | -Interpretation of employer requirements - Implementation of design methodologies, - Justification of design choices, - Determination of design load conditions (DLC) and load cases | Design brief (methodology, standards, DLC, etc.)
| Normes et règles applicables aux PEM et aux structures offshore | - Définition d'un référentiel normatif et réglementaire |  |  | Rules and regulations applicable to OSS and offshore structures | Definition of a standards and regulatory framework
| Contraintes de constructabilité | - Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Constructability constraints | Translation of constraints into design parameters
| Contrainte et stratégie de mating | - Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Mating constraints and strategy | Translation of constraints into design parameters
| Contraintes T&I | - Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | T&I constraints | Translation of constraints into design parameters
| Contraintes opérationnelles d'accessibilité et de disponibilité | - Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Operational constraints regarding accessibility and availability | Translation of constraints into design parameters
| Liste des équipements auxiliaires | Evaluation des encombrements et des poids des équipements |  |  | List of auxiliary equipment | Assessment of the dimensions and weights of equipment not considered in the design studies
| Liste des structures secondaires | Evaluation des poids et des emplacements des structures secondaires |  |  | List of secondary structures | Assessment of the weights and locations of secondary structures
|  | Etude de design de la structure posée : - Détermination des dimensions et le poids - Concevoir le système de protection cathodique - Estimer/calculer l'échantillonnage, le poids et la répartition des structures primaires, secondaires et des équipements de la structure - Etude de Conception | Rapports de design (stabilité, performance, structure): - Rapport de dimensionnement global - Rapport préliminaire de design - calculs de protection cathodique ou de PCCI - rapport structurel et échantillonnage - Modèle numérique - Weight report préliminaire - Requis pour l'installation General Arrangement Drawings / Material takeoff Modèles CAO 3D intégrant toutes les fonctions additionnelles si nécessaires Schéma topo-fonctionnels (optionnel en fonction des données d'entrée disponibles) |  |  | Bottom-fixed structure Design Study: - Determination of the dimensions and weight - Design of the cathodic protection system - Assessment of stability in intact and damaged conditions, - Estimate/calculate the dimensions, weight, and distribution of the primary and secondary structures and equipment - Design Study | Design Reports (Stability, Performance, Structure): - Preliminary Sizing Report - Preliminary Design Report - Cathodic Protection Calculations - Structural report and sampling - Numerical model - Preliminary weight report - Installation requirements General Arrangement Drawings / Material takeoff 3D CAD models incorporating all additional features Topographic and functional diagrams (optional depending on available input data)
| Design brief Design basis Design de la structure posée | Dimensionnement des pieux | Rapport de dimensionnement |  | Design brief Design basis Bottom fixed structure design | Sizing of the piles | Design report
|  | Etudes industrielles et de constructabilité | Rapport et plans de construction Visuel / Modèle 3D Planning avec dates/jalons clefs |  |  | Industrial and constructability studies | Report and Construction Plans Visuals / 3D Model Planning with Key Dates and Milestones
|  | Etude du mating de la pièce de transition et du topside | Rapport et plans de mating Note de calcul levage Planning avec dates/jalons clefs |  |  | Mating study for the transition piece and topside | Report and mating drawings Lifting calculation sheet Planning with key dates/milestones
|  | Etude T&I pour la structure et ses foncations | Rapport logistique / transport & installation da la structure et de ses fondations Planning avec dates/jalons clefs |  |  | T&I study | Logistics report / transport & installation of the floater Planning with key dates/milestones
| Base de coûts (si disponible) | Estimations des coûts et des contingences (structure posée et fondations) | Estimation de coût et hypothèses associées Profil de risques et d'opportunités |  | Cost data base (if available) | Cost and Contingency Estimates | Cost estimate and associated assumptions Risk and opportunity profile
ANCRAGE | Données de site | Interprétation des données de site et des données d'entrée | Design basis | STATION KEEPING SYSTEM | Site data | Interpretation of site data and input data | Design basis
| Critères de mouvement/acc, zone d'exclusion en fréquence… des équipement HT |  |  |  | Motion/acceleration criteria, frequency exclusion zones, etc., for high-voltage equipment
| - Données dimensionnelles, de poids, inertielles du poste en mer |  |  |  | Dimensions, weight, and inertial data of the OSS
| Cas d'usage et spécifications (fonctionnelles, HSE, O&M…) | - Interprétation des requis employeur - Mise en place des méthodologies de design, - Justifier les choix conceptuels, - Détermination des DLC et des cas de chargement | Design brief (méthodologie, référentiel normatif, DLC, ...) |  | Use cases and specifications (functional, HSE, O&M, etc.) | -Interpretation of employer requirements - Implementation of design methodologies, - Justification of design choices, - Determination of design load conditions (DLC) and load cases | Design brief (methodology, standards, DLC, etc.)
| Normes et règles applicables aux PEM et aux structures offshore | - Définition d'un référentiel normatif et réglementaire |  |  | Standards and regulations applicable to offshore substations and offshore structures | Definition of a standards and regulatory framework
| Contraintes de stockage et choix d'un port "marshaling" | - Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Storage constraints and selection of a marshaling port | Translation of constraints into design parameters
| Contraintes de transport et d'installation | - Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Transport and installation constraints | Translation of constraints into design parameters
| Contraintes opérationnelles d'accessibilité et de disponibilité | - Traduction des contraintes en paramètres d'étude |  |  | Operational constraints regarding accessibility and availability | Translation of constraints into design parameters
|  | Etudes de design des ancres en fonction des données préliminaires de sol Détermination des contraintes d'installation associées | Rapport de design d'ancre (dimensionnement et structure) |  |  | Design studies of anchors based on preliminary soil data Determination of associated installation constraints | Anchor Design Report (Sizing and Structure)
|  | Analyses d'ancrage (hors innovation): - Analyse d'orientation de l'ancrage (heading analysis) - Etude d'ancrage - Détermination de la configuration d'ancrage - Détermination des composants du systèmes d'ancrage - Détermination de pré-tension - Détermination/vérification des tension de design au chaumard et à l'ancre - Détermination/vérification des offsets - Etudes en fatigue | - Rapport de design du système d'ancrage (incluant performances globales, les rose d'offset, les tension de design aux extrémités des lignes, les pré-tension, les charges maximum) - Orientation et arrangement préliminaire du système d'ancrage - Profil(s) de ligne - Drawings (arrangement général, vue de côté de(s) ligne(s)) - Modèle numérique - Material takeoff - Requis pour stockage et installation |  |  | Anchor analyses (excluding innovation): - SKS heading analysis - SKS study - Determination of SKS configuration - Determination of SKS components - Determination of pretension - Determination/validation of design tension at the anchor head and anchor - Determination/validation of offsets - Fatigue studies | - SKS design report (including overall performance, offset radii, design tensions at line ends, pre-tension, maximum loads) - Preliminary orientation and layout of the SKS - Line profile(s) - Drawings (general arrangement, side view of line(s)) - Numerical model - Material takeoff - Requirements for storage and installation"
|  | Etudes logistiques et d'installation | Rapport de logistique et d'installation ("Method statement", "Story board") Planning avec dates/jalons clefs |  |  | Logistics and Installation studies | Logistics and Installation Report (“Method statement,” “Storyboard”) Planning with key dates/milestones
| Base de coûts (si disponible) | Estimations des coûts et des contingences | Estimation de coût et hypothèses associées Profil de risques et d'opportunités |  | Cost data base (if available) | Cost and Contingency Estimates | Cost estimate and associated assumptions Risk and opportunity profile
CABLE DYNAMIQUE | - Données de site - Durée de vie envisagée - Set de données concernant la FOSS : dimensions, poids, CoG, inertie, draft, poids ballast, fréquence propre - données SKS : points de connexions, points ancre, configuration des lignes d'ancrage, propriétés matériel, prétension - Time series, RAOs, use cases | Interprétation des données de site et des données d'entrée | Design basis | DYNAMIC CABLE | - Site data - Expected service life - FOSS data set: dimensions, weight, center of gravity (CoG), inertia, draft, ballast weight, natural frequency - SKS data: connection points, anchor points, mooring line configuration, material properties, pre-tension - Time series, RAOs, use cases | Interpretation of site data and input data | Design basis
| Cas d'usage et spécifications (fonctionnelles, HSE, O&M…) Normes et règles applicables aux câbles dynamiques Contraintes de stockage Contraintes de transport et d'installation Contraintes opérationnelles d'accessibilité et de disponibilité | - Interprétation des requis employeur - Mise en place des méthodologies de design, - Justifier les choix conceptuels, - Détermination des DLC et des cas de chargement - Définition d'un référentiel normatif et réglementaire - Traduction des contraintes en paramètres d'étude | Design brief (méthodologie, référentiel normatif, DLC, ...) |  | Use cases and specifications (functional, HSE, O&M, etc.) Rules and regulations applicable to dynamic cables Storage requirements Transportation and installation requirements Operational requirements for accessibility and availability | -Interpretation of employer requirements - Implementation of design methodologies, - Justification of design choices, - Determination of design load conditions (DLC) and load cases - Translation of constraints into design parameters - Definition of a standards and regulatory framework | Design brief (methodology, standards, DLC, etc.)
| - Données de site - Durée de vie envisagée - Set de données concernant la FOSS : dimensions, poids, CoG, inertie, draft, poids ballast, fréquence propre - données SKS : points de connexions, points ancre, configuration des lignes d'ancrage, propriétés matériel, prétension - Time series, RAOs, use cases -Architecture du poste (bipole ou monopole) - spécifications câble comprenant notamment câble de retour acier ou non, configuration câble en bundle ou non, les préférences conceptuelles, ex : écran annelé (optionnel) | Cable layout avec notamment des retours sur le design de la plateforme afin d'optimiser le placement des câbles dans le système global | Rapport justificatif d'intégration du câble dans la FOSS |  | - Site data - Expected service life - FOSS data set: dimensions, weight, center of gravity (CoG), inertia, draft, ballast weight, natural frequency - SKS data: connection points, anchor points, mooring line configuration, material properties, pre-tension - Time series, RAOs, use cases - Substation architecture (bipole or monopole) - Cable specifications, including DMR or not, whether bundle confirguiration or not, and design preferences, e.g., corrugated screen (optional) | Cable layout, including feedback on the platform design to optimize cable placement within the overall system | Justification Report on the Integration of the Cable into the FOSS
|  | Etudes de design : conception et analyse du câble et de ses auxiliaires Etude en fatigue Analyse de la cross section Analyse locale | Rapport de design du câble dynamique comprenant : - design de cross section - design électrique et analyses associées - design thermique et analyses associées - design mécanique et analyses associées - Estimation de la charge de rupture du câble. - Courbes de capacité - Estimation des charges d'écrasement et d'impact maximales admissibles. - Courbes SN disponibles des composants du câble et leur applicabilité en ce qui concerne la conception du câble. - Estimation de la rigidité en flexion, axiale et en torsion - Valeurs de frottement interne - Valeurs des facteurs de concentration des contraintes obtenues grâce au processus d'analyse structurelle - Analyse en fatigue locale - design des auxiliaires - Material Take off |  |  | Design studies: design and analysis of cables and their accessories Fatigue analysis Cross-sectional analysis Local analysis | Dynamic cable design report including: - Cross-section design - Electrical design and associated analyses - Thermal design and associated analyses - Mechanical design and associated analyses - Estimation of the cable's breaking load. - Capacity curves - Estimation of maximum allowable crushing and impact loads. - Available SN curves for cable components and their applicability to cable design. - Estimation of flexural, axial, and torsional stiffness - Internal friction values - Stress concentration factor values obtained through the structural analysis process - Local fatigue analysis - Design of auxiliary components - Material Takeoff
|  | Global performance analysis: Analyse des performances globales lorsque le système est soumis aux conditions environnementales. (analyses statiques et dynamiques, FLS, ULS, ALS, VIV ) Etude configuration du câble Analyse des interférences | Rapport d'analyse des performances globales Configuration du câble in-place and wet storage |  |  | Global performance analysis: Analysis of overall performance when the system is subjected to environmental conditions. (static and dynamic analyses, FLS, ULS, ALS, VIV) Cable configuration study Interference analysis | Global Performance Analysis Report In-place and Wet Storage Cable Configuration
|  | Estimations des coûts et des contingences | Estimation de coût et hypothèses associées Profil de risques et d'opportunités |  |  | Cost and Contingency Estimates | Cost estimate and associated assumptions Risk and opportunity profile
|  | Etude d'approvisionnement et de fabrication | Rapport d'approvisionnement et de fabrication |  |  | Supply and Manufacturing Study | Procurement and Manufacturing Report
|  | Etudes de T&I | Rapport comprenant notamment la procédure d'installation in-line, pull-in, repair campaign), les risques associés, les navires et moyens mobilisés, les surveys nécessaires ainsi que toutes autres études jugées pertinentes |  |  | T&I Studies (On-Site Logistics) Mating Analysis | Report covering, in particular, the installation procedures (in-line, pull-in, repair campaign), associated risks, vessels and means deployed, necessary surveys, and any other studies deemed relevant
CABLE STATIQUE (POUR L'OSS SUBSEA INCLUS) | - Données de site - Durée de vie envisagée - Set de données concernant l'OSS - Use cases | Interprétation des données de site et des données d'entrée | Design basis | STATIC CABLE (FOR SUBSEA OSS INCLUDED) | - Site data - Expected service life - OSS data set - Use cases | Interpretation of site data and input data | Design basis
| Cas d'usage et spécifications (fonctionnelles, HSE, O&M…) Normes et règles applicables aux câbles dynamiques Contraintes de stockage Contraintes de transport et d'installation Contraintes opérationnelles d'accessibilité et de disponibilité | - Interprétation des requis employeur - Mise en place des méthodologies de design, - Justifier les choix conceptuels, - Détermination des DLC et des cas de chargement - Définition d'un référentiel normatif et réglementaire - Traduction des contraintes en paramètres d'étude | Design brief (méthodologie, référentiel normatif, DLC, ...) |  | Use cases and specifications (functional, HSE, O&M, etc.) Rules and regulations applicable to dynamic cables Storage requirements Transportation and installation requirements Operational requirements for accessibility and availability | -Interpretation of employer requirements - Implementation of design methodologies, - Justification of design choices, - Determination of design load conditions (DLC) and load cases - Translation of constraints into design parameters - Definition of a standards and regulatory framework | Design brief (methodology, standards, DLC, etc.)
| - Données de site - Durée de vie envisagée - Set de données concernant l'OSS -Architecture du poste (bipole ou monopole) - spécifications câble comprenant notamment câble de retour acier ou non, configuration câble en bundle ou non, les préférences conceptuelles | Cable layout avec notamment des retours sur le design de la plateforme afin d'optimiser le placement des câbles dans le système global | Rapport justificatif d'intégration du câble dans l'OSS |  | - Site data - Expected service life - OSS data set - Substation architecture (bipole or monopole) - Cable specifications, including DMR or not, whether bundle confirguiration or not, and design preferences, | Cable layout, including feedback on the platform design to optimize cable placement within the overall system | Justification Report on the Integration of the Cable into the OSS
|  | Etudes de design : conception et analyse du câble et de ses auxiliaires Analyse de la cross section Analyse locale | Rapport de design du câble comprenant : - design de cross section - design électrique et analyses associées - design des auxiliaires - Material Take off |  |  | Design studies: design and analysis of cables and their accessories Cross-sectional analysis Local analysis | Cable design report including: - Cross-section design - Electrical design and associated analyses - Thermal design and associated analyses - Design of auxiliary components - Material Takeoff
|  | Global performance analysis: Analyse des performances globales lorsque le système est soumis aux conditions environnementales. Etude configuration du câble | Rapport d'analyse des performances globales Configuration du câble in-place and wet storage |  |  | Global performance analysis: Analysis of overall performance when the system is subjected to environmental conditions. Cable configuration study | Global Performance Analysis Report In-place and Wet Storage Cable Configuration
|  | Estimations des coûts et des contingences | Estimation de coût et hypothèses associées Profil de risques et d'opportunités |  |  | Cost and Contingency Estimates | Cost estimate and associated assumptions Risk and opportunity profile
|  | Etude d'approvisionnement et de fabrication | Rapport d'approvisionnement et de fabrication |  |  | Supply and Manufacturing Study | Procurement and Manufacturing Report
|  | Etudes de T&I | Rapport comprenant notamment la procédure d'installation in-line, pull-in, repair campaign), les risques associés, les navires et moyens mobilisés, les surveys nécessaires ainsi que toutes autres études jugées pertinentes |  |  | T&I Studies (On-Site Logistics) Mating Analysis | Report covering, in particular, the installation procedures (in-line, pull-in, repair campaign), associated risks, vessels and means deployed, necessary surveys, and any other studies deemed relevant
ESSAIS BASSIN | Données environnementales | Interprétation des données d'entrée | Spécifications des tests en bassin | BASSIN TEST | Environmental data | Interpretation of input data | Basin test specifications
| Données dimensionnelles, de poids, inertielles du système à tester |  |  |  | Dimensions, weight, and inertial data of the system under test
| Rapport d'analyses |  |  |  | Test report
|  | Basin test: Caractérisation expérimentale en bassin du comportement du système complet | Basin test report - Méthodologie / similitude - Définition/explications des amortissements - Résultats sur houle régulière - Résultats pour des combinaisons environnementales - Prescriptions pour essais sur composants unitaires |  |  | Basin test: Experimental characterization of the complete system’s behavior in a basin | Basin Test Report - Methodology / Similarity - Definition/Explanation of Damping - Results for Regular Waves - Results for Environmental Combinations - Specifications for Tests on Individual Components
ETUDES INDUSTRIELLES |  | Etudes approfondies des capacités des chantiers et des ports et de la meilleure combinaison Etudes approfondies des moyens de T&I Identification des lacunes existantes et possibilités de renforcement de la capacité industrielle (gap analysis) Evaluation des prospectives d'approvisionnement et tendances | Rapport sur la chaine d'approvisionnement et gap analysis | INDUSTRIAL STUDIES |  | In-depth studies of shipyard and port capabilities and the optimal combination In-depth studies of T&I means Identifying existing gaps and opportunities to strengthen industrial capacity Assessment of supply outlooks and trends | Supply chain analysis report and gap analysis
|  | Etudes d'exécution pour un scenario donné selon des éléments gouvernants, tels que le CAPEX, le contenu local, le risque… | Rapport incluant : - Stratégie pour le Basic Design - Stratégie pour le Design détaillé - Planning et MDR associé - Organisation associée Rapport incluant : - EPCI plan - High level anchor T&I plan et story board |  |  | Detailed design studies for a given scenario based on key factors such as CAPEX, local content, risk, etc. | Report including: - Basic Design Strategy - Detailed Design Strategy - Planning and associated MDR - Associated Organization Report including: - EPCI plan - High-level T&I anchor plan and storyboard
|  | Etudes spécifiques - Etude Transport OSS - Etude Installation | Rapport d'étude du Transport / metocean, établissement planning prévisionnel Waiting on Weather / down time analysis Définition des moyens de mobilisation Définition des opérations marines d'installation dont dossier "in case of" Rapport méthodologique Visuels CAO |  |  | Specific Studies - OSS Transport Study - Installation Study | Transportation/Meteocean Study Report, Preliminary Schedule Waiting on Weather/Downtime Analysis Definition of Mobilized maritime means Definition of Marine Installation Operations, including “In Case Of” Procedures Methodology Report CAD Visuals
|  | Etudes spécifiques - Load out | Rapport sur la faisabilité des solutions de load-out (crane, skidding, SPMT…), incluant la logistique Rapport méthodologique Visuels CAO |  |  | Specific studies: - Load out | Feasibility report on load-out solutions (crane, skidding, SPMT, etc.), including logistics Methodology report CAD renderings
|  | Etudes spécifiques - Mating | Rapport de faisabilité des solutions de mating (quay side, float-over, HLV…), incluant la logistique Rapport méthodologique Visuels CAO |  |  | Specific studies: - Mating | Feasibility report on mating solutions (quay side, float-over, HLV, etc.), including logistics Methodology report CAD renderings
|  | Etudes spécifiques : - évaluation des moyens de levage additionnels | Rapport d'étude définissant : - les requis en capacité de levage - l'évaluation des grues ou moyens de levage adaptés - les requis des infrastructures devant accueillir les moyens de levages - les temps de mobilisation/démobilisation - les besoins logistiques associés - les séquences de levages et le plan logistique associé Visuels CAO |  |  | Specific studies: - Assessment of additional lifting equipment | Study report defining: - lifting capacity requirements - evaluation of suitable cranes or lifting means - infrastructure requirements for accommodating the lifting means - Mob/demob times - associated logistical needs - lifting sequences and the associated logistical plan CAD visuals
|  | Elaboration d'un planning avec des jalons/dates clefs | Planning avec dates/jalons clefs |  |  | Development of a planning with milestones and key dates | Planning with key dates/milestones
| Base de coûts (si disponible) | Estimations de coût des plan d'exécution, justifiés par des hypothèses tracées ainsi que des risques et des opportunités | Estimation de coût des différentes phases du projet et hypothèses associées (rates, index, ...) Profil de risques et d'opportunités |  | Cost data base (if available) | Cost estimates for the implementation plan, supported by documented assumptions as well as risks and opportunities | Cost estimates for the various phases of the project and associated assumptions (interest rates, indices, etc.) Risk and opportunity profile
|  | Scan des compétences et métiers disponibles en France et Europe Identification des nouveaux métiers nécessaires au développement de la filière Identification des besoins de formation | Rapport sur les ressources et compétences |  |  | Survey of available skills and professions in France and Europe Identification of new professions needed for the sector’s development Identification of training needs | Report regarding ressources and skills
T&I |  | Etude Transport OSS Etude Installation Etude transport et installation du cable | Etude du Transport / metocean, établissement planning prévisionnel Waiting on Weather / down time analysis Définition des moyens de mobilisation Définition des opérations marines d'installation dont dossier "in case of" Rapport méthodologique Visuels CAO | T&I |  | OSS Transportation Study Installation Study T&I study for the cable | Transportation/Meteocean Study Report, Preliminary Schedule Waiting on weather/Downtime Analysis Definition of Mobilized means Definition of Marine Installation Operations, including “In Case Of” Procedures Methodology Report CAD Visuals
O&M | Données metocean | Définition d'une stratégie de maintenance | Modes de défaillance Modèle de fiabilité Fiabilité, disponibilité et maintenabilité O&M plan avec : - O&M plan des équipements - O&M plan des structures - O&M plan du câble - O&M plan des ancrages et des fondations Définition des moyens spécifiques pour transfert de personnels et de matériels légers Définition des moyens de manutention Définition des conditions opérationnels pour transferts de personnels et d'équipements Rapport sur les stratégies de maintenance des équipements lourds OPEX et hypothèses associées Rapport R&O quantifié | O&M | Metocean data | Definition of a maintenance strategy | Failure Modes Reliability Model Reliability, Availability, and Maintainability O&M Plan, including: - Equipment O&M Plan - Structures O&M Plan - Cable O&M Plan - SKS O&M Plan and foundations Definition of specific means for the transport of personnel and light equipment Definition of material handling means Definition of operational conditions for the transfer of personnel and equipment Report on heavy equipment maintenance strategies OPEX and associated assumptions Quantified R&O report
| Liste et données des équipements General arrangement du topside Schéma topo-fonctionnels (optionnel en fonction des données d'entrée disponibles) Plans d'aménagement des locaux principaux ou à forte densité (optionnel en fonction des données d'entrée disponibles) | Définition d'une stratégie de maintenance des équipements lourds |  |  | Equipment list and data General arrangement of the topside Topographic and functional diagrams (optional, depending on available input data) Layout plans for main or high-density spaces (optional, depending on available input data) | Definition of a maintenance strategy for heavy equipment
|  | Analyse des risques maritimes et aériens |  |  |  | Maritime and aviation risk analysis
|  | Optimisation de la maintenance |  |  |  | Maintenance optimization
|  | Etude / développement des moyens de lutter contre les instruisons |  |  |  | Study/development of anti-sabotage measures
|  | Estimations des plans de maintenance et d'opération pour les équipements HT |  |  |  | Operation & Maintenance plan estimates for high-voltage equipment
|  | Estimations des moyens spécifiques pour transfert de personnels et de matériels légers |  |  |  | Estimates of specific means for the transfer of personnel and light equipment
|  | Estimation des moyens de manutention |  |  |  | Estimates of handling means
|  | O&Ms pour le câble |  |  |  | O&M for the cable
| Base de coûts (si disponible) | Estimations des OPEX |  |  | Cost data base (if available) | OPEX estimates
|  | R&Os O&M |  |  |  | R&O O&M
Soutien au Management du Projet (Transverse) |  | Animation/Soutien analyse fonctionnelle | Dossier d'analyse fonctionnelle par systèmes Portefeuille des risques et opportunités valorisés | Project Management Support (Cross-Functional) |  | Facilitation/Support for functional analysis | System-based functional analysis report Portfolio of risks and opportunities
|  | Soutien Analyse des risques et opportunités et de leurs valorisations |  |  |  | Support for the analysis of risks and opportunities and their evaluation

## Activités&Livrables lot 3
Thématique | Inputs | Activités | Livrable attendu | Topic | Inputs | Activities | Expected deliverables
ARCHITECTURE D'ENSEMBLE | Rôles et responsabilités | Coordination technique et management de projet | Matrice RACI | OVERALL CONCEPT ARCHITECTURE | Roles and Responsibilities | Technical coordination and project management | RACI Matrix
| Planning des tâches de chaque partenaire | Suivi et mise à jour du planning | Planning à jour |  | Task Schedule for Each Partner | Planning monitoring and updating | Updated planning
| Dossier justificatif des choix conceptuels Flotteur dont données d'entrée Topside | Elaboration du dossier d'Architecture d'Ensemble | Dossier d'architecture avec les documents issus des études dont : General Arrangement SLD (1er niveau) Bill of Materials Bilan électrique (bord) Conception des locaux vie Devis de masses Plan de capacités Dossier de Stabilité (intact et avarie) Dimensionnement des amarrages GA d'ensemble, plans d'aménagement Etude de comportement à la mer ... |  | Justification Document for Design Choices | Development of the Overall Architecture document | Architectural Documentation including documents from different studies such as: General Arrangement SLD (Level 1) Bill of Materials Electrical Summary (Onboard) Accommodation Design Bill of Quantities Capacity Plan Stability Documentation (Intact and Damaged) Mooring dimensioning Overall general arrangement, layout plans Seakeeping study ...
|  | Gestion des modifications | Dossier de Configuration de l'OSS |  |  | Change management | OSS Configuration File
| Risques et opportunités | Gestion des risques et des opportunités | Profil de risques et d'opportunités, estimations des contingences |  | Risks and Opportunities | Risk and opportunity management | Risk and opportunity profile, estimation of contingencies
| Listes des entrées des tâches | Identification des interfaces et Définition des dépendances | Matrice d'interface |  | List of Task Inputs | Identification of interfaces and Definition of dependencies | Interface matrix
| Liste des sortants des tâches | Instruction des décisions de conception impactant plusieurs sous-systèmes | Mise à jour du Dossier Justificatif des Choix de Conception |  | List of Task Outputs | Review of design decisions affecting multiple subsystems | Update of the Design Justification File
|  | Formalisation de la faisabilité technico-économique du poste | Modèle technico-économique du poste en mer |  |  | Assessment of the technical and economic feasibility of the project | Technical-economic model of the OSS